## 수정요청
No. | 요청일자 | 구분1 | 구분2 | 수정업무 | 수정 요청 사항 | 완료일
1 | 2020-07-23 |  | 모바일 | 설치 | 210.97.193.100 접속 시 크롬 , 네이버 어플에서만 다운가능
2 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 입력사항 배치 공간 활용 | 2020-07-22
3 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 회원정보 입력 항목 한글로 표시 | 2020-07-22
4 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 줄간격 너무 넓어 밑으로 많이 내려야하는 점 개선 | 2020-07-22
5 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 주민번호 뒤자리 첫번째 성별 숫자까지만 | 2020-07-22
6 | 2020-07-16 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 로그인 | 로그인 시 터치창 키보드에 다음을 터치하면 로그인 불가 or 에러로 종료 됨 -> 다음 터치해도 로그인되게 | 2020-07-23
7 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 근무계획 | 근무신청 팝업 시작날짜와 시간 종료 날짜와 시간 밑으로 많이 내리지 않도록 공간 활용, 10분단위
8 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 공통 | 근무계획 | 기존 승인된 근무계획에서 다른 근무계획 등록 시 승인되면 최근 근무계획으로 적용되야함
9 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 공통 | 출퇴근 | 출퇴근 가능 시간 제약 없도록 | 2020-07-21
10 | 2020-07-21 | 기본 프로그램 문제 | 웹 | 출퇴근 | 웹에서 출퇴근 현황이 안나옴
11 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 웹 | 대리출근 | 대리출근 대상 선택되나 출퇴근 현황을 알수 없음 - 9번 문제 해결 시 가능?
12 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 출퇴근 | 퇴근 체크 시 출근시간 윗칸 NFC코드명 사라짐 , 퇴근체크시 NFC 코드 안나옴
13 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 출퇴근 | 10시 출근 체크 후 17시에 퇴근체크하려고 NFC 태그하면 출근 등록하시겠습니까? 가 팝업됨
14 | 2020-07-22 | 수정 요청 | 모바일 | 출퇴근 | 오후 시간 표시 (예 : 오후 8시는 20시로 표시)
15 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 점검대상설비 리스트가 나오는 화면에 날짜가 의 일자가 밑줄로 내려옴 | 2020-07-23
16 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | NFC 점검 리스트에 호기+CHAMBER 로 표시 - 현재 S/N로 표시
17 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | NFC TAG 하면 해당 호기 점검 시작 - 호기 찾는 시간이 소비됨 | 2020-07-22
18 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 점검 타이머 주변 빈공간에 몇 호기인지 표시
19 | 2020-07-22 | 수정 요청 | 공통 | 점검 | 점검 주기 , 유효시간 설정 하는 방법
20 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 점검 | 점검 대상설비 리스트가 나오는 화면에서 점검 완료로 나왔는데 화면이동하면 다시 미점검으로 바뀜
21 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | SITE / 점검자 / 상태 필터링 기능 (상태필터링 시 아래 미점검, 모든항목 삭제)
22 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 호기는 S/N 아닌 설치현황의 호기 + CHAMBER 로
23 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 조치필요사항 , 비고란 미작성 시 완료 불가 -> 조치필요사항이 없는 경우가 있어 완료 가능하게
24 | 2020-07-23 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 비고란에는 점검자 이름 자동 입력
25 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 타이머나오는 점검 화면 세로간격 좁혀서 화면 많이 내리지 않도록 Ok / NG 터치 도형 작게 조정
26 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 점검 Ok 터치하면 5초 후 다음 OK 터치 가능 -> 3분 동안 점검 항목 순차적으로 활성화 , OK가능 하도록 | 2020-07-23
27 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 점검 | 점검 중 스마트폰 화면 꺼짐 기능으로 꺼지면 점검도 취소됨 - 점검 중 계속 켜져 있도록
28 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 점검 | 점검 마감 시간 도래 시 리포팅 / 리포팅 저장 / 점검 DATA DOWNLOAD
29 | 2020-07-20 |  |  | 완성 목표 | NFC 점검 까지

## TESTER 명단
No. | 성명
1 | 신우원
2 | 가정현
3 | 박준형
4 | 김예찬
5 | 구영모
6 | 정무용
7 | 김민석
8 | 박정식