## 수정요청
No. | 요청일자 | 구분1 | 구분2 | 수정업무 | 수정 요청 사항 | 완료일 | 필요 사항
1 | 2020-07-23 |  | 모바일 | 설치 | 210.97.193.100 접속 시 크롬 , 네이버 어플에서만 다운가능
2 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 입력사항 배치 공간 활용 | 2020-07-22
3 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 회원정보 입력 항목 한글로 표시 | 2020-07-22
4 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 줄간격 너무 넓어 밑으로 많이 내려야하는 점 개선 | 2020-07-22
5 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 회원가입 | 주민번호 뒤자리 첫번째 성별 숫자까지만 | 2020-07-22
6 | 2020-07-16 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 로그인 | 로그인 시 터치창 키보드에 다음을 터치하면 로그인 불가 or 에러로 종료 됨 -> 다음 터치해도 로그인되게 | 2020-07-23
7 | 2020-07-16 | 수정 요청 | 모바일 | 근무계획 | 근무신청 팝업 시작날짜와 시간 종료 날짜와 시간 밑으로 많이 내리지 않도록 공간 활용, 10분단위 |  | 기본 위젯 형식이 3줄로 되어있어, 년/월을 선택할 때마다 일이 바뀌는 코드 구현해야 함
8 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 공통 | 근무계획 | 기존 승인된 근무계획에서 다른 근무계획 등록 시 승인되면 최근 근무계획으로 적용되야함 |  | 근무 계획 수정에 대한 프로세스 변경 필요 ex) 현재가 8일인데 2~10일에 대한 근무계획을 수행중이며 9~10일에 대한 근무계획을 9~12일로 수정할 때(또는 9~10일에 대한 근무시간을 수정할 때) 또한 근무계획 삭제도 요청하였음
9 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 공통 | 출퇴근 | 출퇴근 가능 시간 제약 없도록 | 2020-07-21
10 | 2020-07-21 | 기본 프로그램 문제 | 웹 | 출퇴근 | 웹에서 출퇴근 현황이 안나옴 |  | 대상 사용자 정보 확인 필요
11 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 웹 | 대리출근 | 대리출근 대상 선택되나 출퇴근 현황을 알수 없음 - 9번 문제 해결 시 가능?
12 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 출퇴근 | 퇴근 체크 시 출근시간 윗칸 NFC코드명 사라짐 , 퇴근체크시 NFC 코드 안나옴 |  | VIEW_USER_COMMUTE_STATUS에서는 전 출퇴근 정보를 확인할 수 없어서, commute_history를 참조해야하는지 view를 생성해야하는지 결정 필요
13 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 출퇴근 | 10시 출근 체크 후 17시에 퇴근체크하려고 NFC 태그하면 출근 등록하시겠습니까? 가 팝업됨 |  | 현재 VIEW_USER_COMMUTE_STATUS를 참조해서 해당 뷰에 내용이 없거나, 있어도 퇴근시간이 null이면 출근으로 등록하게 되어있음. 출퇴근 기간을 늘려서 다시 테스트 중이지만 출근 등록 후 다시 출근 등록이 가능할것 같지는 않다고 판단됩니다.
14 | 2020-07-22 | 수정 요청 | 모바일 | 출퇴근 | 오후 시간 표시 (예 : 오후 8시는 20시로 표시)
15 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 점검대상설비 리스트가 나오는 화면에 날짜가 의 일자가 밑줄로 내려옴 | 2020-07-23 | 날짜부분의 뷰 차지 비중을 늘렸지만, 핸드폰의 화면이 한계 이상으로 작아지면 밑줄로 내려오는 경우가 발생할 수 있음
16 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | NFC 점검 리스트에 호기+CHAMBER 로 표시 - 현재 S/N로 표시 |  | 현재 VIEW_CHECK_ALL_LIST 뷰에 점검 리스트 호기와 챔버명 칼럼이 없어 뷰의 수정이 필요함
17 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | NFC TAG 하면 해당 호기 점검 시작 - 호기 찾는 시간이 소비됨 | 2020-07-22
18 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 점검 타이머 주변 빈공간에 몇 호기인지 표시 |  | 위의 호기+챔버명의 문제와 동일함
19 | 2020-07-22 | 수정 요청 | 공통 | 점검 | 점검 주기 , 유효시간 설정 하는 방법 |  | 점검 주기, 유효시간 설정에 대한 부분 설정은 회의에서 앱으로는 없어도 된다고 알고 있습니다.
20 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 점검 | 점검 대상설비 리스트가 나오는 화면에서 점검 완료로 나왔는데 화면이동하면 다시 미점검으로 바뀜 |  | 스케줄러 관련 문제점으로 추정됩니다. 추가로 금일이 지나면 감독관 점검이 2개 추가된경우, 감독관점검이 모두 점검완료로 변경되는 경우, 야간점검이 사라지는 경우도 발생하고 있습니다.
21 | 2020-07-20 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | SITE / 점검자 / 상태 필터링 기능 (상태필터링 시 아래 미점검, 모든항목 삭제) |  | 점검 화면에서 검색 기능을 추가해야 할 것 같은데 뷰의 자리가 더 좁아져 결정 필요. 스피너(드롭리스트)로 표현하기에는 라인, 점검자의 목록이 많아 찾기도 힘들고 불편할 것 같습니다.
22 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 호기는 S/N 아닌 설치현황의 호기 + CHAMBER 로 |  | 현재 VIEW_CHECK_ALL_LIST 뷰에 점검 리스트 호기와 챔버명 칼럼이 없어 뷰의 수정이 필요함
23 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 조치필요사항 , 비고란 미작성 시 완료 불가 -> 조치필요사항이 없는 경우가 있어 완료 가능하게 |  | SP에 NULL값 허용 필요
24 | 2020-07-23 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 비고란에는 점검자 이름 자동 입력
25 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 타이머나오는 점검 화면 세로간격 좁혀서 화면 많이 내리지 않도록 Ok / NG 터치 도형 작게 조정
26 | 2020-07-21 | 수정 요청 | 모바일 | 점검 | 점검 Ok 터치하면 5초 후 다음 OK 터치 가능 -> 3분 동안 점검 항목 순차적으로 활성화 , OK가능 하도록 | 2020-07-23 | 초기 5분 -> 5초 마다 다음 터치 가능 -> 4분 점검완료 가능(점검항목 비활성화 없음) 으로 이번 까지 포함해 3번째 변경 사항입니다. 점검항목 순차적 활성화인데, 중간 항목을 먼저 점검하는 경우가 없는지도 확인 필요합니다.
27 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 점검 | 점검 중 스마트폰 화면 꺼짐 기능으로 꺼지면 점검도 취소됨 - 점검 중 계속 켜져 있도록 |  | 작일 수정한 내용이나 apk파일을 회의가 끝난 후 올렸습니다.
28 | 2020-07-22 | 기본 프로그램 문제 | 모바일 | 점검 | 점검 마감 시간 도래 시 리포팅 / 리포팅 저장 / 점검 DATA DOWNLOAD |  | 정확한 확인이 필요합니다. 필요 기능사항에 없었던 내용이라고 생각됩니다.
29 | 2020-07-20 |  |  | 완성 목표 | NFC 점검 까지

## TESTER 명단
No. | 성명
1 | 신우원
2 | 가정현
3 | 박준형
4 | 김예찬
5 | 구영모
6 | 정무용
7 | 김민석
8 | 박정식